## Slide 1
Administración de Proyectos
Capacitación | Proceso & ZOHO
Mayo 2025

## Slide 2
Mayo 25
Capacitación | Proceso & ZOHO
Conocer la Metodología de Gestión de Proyectos de PanAmericano
Mostrar la integración de los procesos y documentos dentro de la Metodología de Gestión de Proyectos
Presentar la herramienta tecnológica de gestión de proyectos: ZOHO, y los beneficios que traerá al proceso
Objetivo

## Slide 3
Metodología Administración de Proyectos

## Slide 4
Metodología de Gestión de Proyectos | Objetivo y Alcance
Proporcionar métodos, estándares y directrices para asegurar que los proyectos entreguen productos de calidad, satisfaciendo las necesidades del cliente. Cumpliendo con el alcance, tiempo y presupuesto establecido.
Todos los proyectos de PanAmericano deberán apegarse a la Metodología de Gestión de Proyectos.
OBJETIVO
ALCANCE
* La Metodología esta diseñada tomando como base mejores prácticas del PMI y ha sido adaptada a las necesidades de PanAmericano.
Capacitación | Proceso & ZOHO
Mayo 25

## Slide 5
Capacitación | Proceso & ZOHO
Mayo 25
3. EJECUCIÓN
POST
ENTREGA
1. INICIO
2. PLANEACIÓN
DESARROLLO
1. Gestionar iniciativas de Proyectos
2. Configuración del Proyecto
3. Diseñar Soluciones Tecnológicas
4. Análisis de impacto y diseño de procesos
5. Desarrollar Soluciones TI
18. Gestionar Incidencias
19. Gestionar Problemas operativos
PRE-PROYECTO
PROYECTO
POST-PROYECTO
PRUEBAS
6. Gestionar Estrategia de Pruebas
7. Gestionar Ejecución (Pruebas Integrales)
8. Gestionar Ejecución (Pruebas UAT)
PREPARACIÓN FINAL
9. Preparación Final
10. Gestionar Liberación del Proyecto
11. Hypercare
5. CIERRE
17. Gestionar Cierre del Proyecto
4. MONITOREO Y CONTROL
12. Gestionar Calidad
13. Gestión de riesgos
13.1 Gestión de problemas
14. Consolidación de avance
15. Gestionar solicitudes de cambio
16. Estrategia de Liberaciones
Mapa de procesos

## Slide 6
Roles y funciones
Capacitación | Proceso & ZOHO
Comité de Dir de Proyecto
Tiene la autoridad y responsabilidad del proyecto.
Toma decisiones claves del proyecto.
Líder técnico
Asegurar realización del track de TI
Coordinar al equipo de proyecto por parte de TI.
Da Cumplimiento a los procesos TI.
Reporta estatus y genera planes de remedición.
Sponsor
Responsable del éxito del proyecto.
Equipo de Proyecto TI
Establece y ejecuta las tareas
Reporta avances
Dueño de iniciativa
Responsable del producto o servicio.
Asegura que el producto cumpla con lo definido en el CR.
PMO
Define y supervisa la adopción de la metodología.
Coordinar la cartera de proyectos.
Proporcionar formación y soporte a los PMs.
Medir el desempeño de los proyectos.
BP
Identificar necesidades tecnológicas del negocio.
Coordinar la implementación de soluciones digitales.
Evaluar la viabilidad de proyectos tecnológicos.
Gestionar la relación con proveedores de TI.
PM
Gestionar recursos y riesgos.
Coordinar equipos multidisciplinarios.
Supervisar cronogramas, costos y calidad.
Reportar avances y problemas a todos los involucrados del proyecto.
Mayo 25

## Slide 7
Roles y funciones
Capacitación | Proceso & ZOHO
Comité de Liberaciones
Supervisa, evalúa y aprobar o rechazar cambios propuestos que puedan afectar los sistemas, servicios o procesos críticos de la organización, asegurando una transición controlada y segura.
Testing
Diseña estrategias de pruebas automatizadas y manuales
Genera estrategia de ejecución de pruebas
Documenta y comunica estatus de pruebas
Arquitecto
Diseña arquitecturas de TI.
Evalúa nuevas tecnologías y metodologías
Asegurar la integración de sistemas empresariales

## Slide 8
4. MONITOREO Y CONTROL
01
02
03
06
04
05
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Presentación de iniciativa a Comité Directivo
Generación de la iniciativa
Concept Request V1
Input: Requerimiento a través de Service Now
Estimación en alto nivel
Costo - tiempo – alcance
Input:
CER., Cotización de proveedores
Asignación de BP
Revisión/Aprobación de la iniciativa
Envío de notificación
Asignación PM
Coordinación de mesas de trabajo y elaboración
Output:
BRD y 1ra versión de matriz de pruebas UAT
Elaboración, presentación y autorización de Project Contract
Diseño funcional con las características necesarias para avanzar a fase de desarrollo
Presentación de cobertura
Desarrollo alineado al diseño
Presentación de cobertura
Ejecución de pruebas integrales
Ejecución de pruebas UAT
Preparación final y GoLive!
Lecciones aprendidas y cierre del proyecto
Hypercare
Confirmación de inicio de actividades de TI
Actualización de Concept Request V2
(CR1,PC,FC)
Envío de notificación
KickOff del proyecto
Dueño de iniciativa
Gestión de calidad, gestión de riesgos y problemas, consolidación de avance
Sponsor del proyecto
Comité Directivo
Áreas de soporte
Oficina de Proyectos
Project Manager
Equipo de IT
Notificación
Arquitecto de IT
Equipo de Procesos
Equipo de Testing
Equipo de negocio
16
Proceso
Actividad
Business Partner
A
P
P:1
A: 1,2
P: 1
A: 3,4
P: 1
A: 5,6,7,8
P: 1
A: 9,10
P: 1
A: 11,12
P:1
A: 13,14,15
P: 1
A: 16,17,18,19,20
P: 1
A: 25,26,27,28
P: 1; A: 21,22,23,24
P: 11
P: 5,6
P: 7
P: 8
P: 9,10
P: 17
P: 2,3,4
P: 12, 13, 13-1, 14, 15
SLA: 2 días *
SLA: 1 día
SLA: 1 día
SLA: 3 días
SLA: 5 días
SLA: 5 días
SLA: 3 días
SLA: 2 día
Ciclo del Proyecto por Hitos
Output:
Fecha de presentación al Comité Directo del Concept Request
*DI obtiene la info de los criterios de aceptación
Presentación de entendimiento
Input:
Aprobación de Comité Directivo
Output:
Actualización F02: Gobierno de proyecto y plan de comunicación
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

## Slide 9
Inicio
Capacitación | Proceso & ZOHO
Mayo 25
3. EJECUCIÓN
1. INICIO
2. PLANEACIÓN
DESARROLLO
PRUEBAS
PREPARACIÓN FINAL
5. CIERRE
Entradas
Estrategia corporativa
Regulación Bancaria
Mejoras operativas
Mejoras tecnológicas
Desarrollo y mejoras de productos
Innovaciones tecnológicas
Nuevas oportunidades de negocio
Salidas
Caso de negocio (Concept request)
Solicitud de Requerimiento (SR)
Propuesta de solución (Project Contract)
Decisión de aprobación o rechazo / Análisis costo beneficio (Concept request)
Líder técnico
Fecha de inicio de proyecto
4. MONITOREO Y CONTROL

## Slide 10
Planeación
Capacitación | Proceso & ZOHO
Mayo 25
3. EJECUCIÓN
1. INICIO
2. PLANEACIÓN
DESARROLLO
PRUEBAS
PREPARACIÓN FINAL
5. CIERRE
Entradas
Solicitud de requerimiento
Project Contract
Gobierno de proyecto
Propuesta de solución
Lecciones aprendidas
Salidas
Plan de gestión del proyecto
Documento de diseño
Fecha de Golive!
Aceptación de cobertura de Diseño
4. MONITOREO Y CONTROL

## Slide 11
Diagrama Ejecución/Desarrollo
Capacitación | Proceso & ZOHO
Mayo 25
3. EJECUCIÓN
1. INICIO
2. PLANEACIÓN
DESARROLLO
PRUEBAS
PREPARACIÓN FINAL
5. CIERRE
Entradas
Salidas
Documento de desarrollo
Aceptación de cobertura de desarrollo
Plan de gestión del proyecto
Diseño de solución
Lecciones aprendidas
4. MONITOREO Y CONTROL

## Slide 12
Diagrama Ejecución/Pruebas integrales
Capacitación | Proceso & ZOHO
Mayo 25
3. EJECUCIÓN
1. INICIO
2. PLANEACIÓN
DESARROLLO
PRUEBAS
PREPARACIÓN FINAL
5. CIERRE
Entradas
Estrategia de pruebas integrales
Matriz de casos integrales
Evidencia de pruebas Integrales
Salidas
4. MONITOREO Y CONTROL
Documento de desarrollo
Aceptación de cobertura de desarrollo

## Slide 13
Diagrama Ejecución/Pruebas UAT
Capacitación | Proceso & ZOHO
Mayo 25
3. EJECUCIÓN
1. INICIO
2. PLANEACIÓN
DESARROLLO
PRUEBAS
PREPARACIÓN FINAL
5. CIERRE
Entradas
Salidas
Carta de aceptación de pruebas UAT
Aprobación de cambio en el Comité de Cambios
Documentos de preparación
4. MONITOREO Y CONTROL
Estrategia de pruebas integrales
Matriz de casos pruebas integrales
Evidencia de pruebas Integrales

## Slide 14
Diagrama Ejecución/Preparación final
Capacitación | Proceso & ZOHO
Mayo 25
3. EJECUCIÓN
1. INICIO
2. PLANEACIÓN
DESARROLLO
PRUEBAS
PREPARACIÓN FINAL
5. CIERRE
Entradas
Carta de aceptación de pruebas UAT
Aprobación de cambio en el Comité de Cambios
Documentos de preparación
Salidas
Producto o servicio de proyecto en producción
4. MONITOREO Y CONTROL

## Slide 15
Diagrama Cierre
Capacitación | Proceso & ZOHO
Mayo 25
3. EJECUCIÓN
1. INICIO
2. PLANEACIÓN
DESARROLLO
PRUEBAS
PREPARACIÓN FINAL
5. CIERRE
Entradas
Producto o servicio de proyecto en producción
Cierre de Hypercare
Salidas
Lecciones aprendidas
Carta de cierre del proyecto
4. MONITOREO Y CONTROL

## Slide 16
Diagrama Monitoreo y Control
Capacitación | Proceso & ZOHO
Mayo 25
3. EJECUCIÓN
1. INICIO
2. PLANEACIÓN
DESARROLLO
PRUEBAS
PREPARACIÓN FINAL
5. CIERRE
Entradas
Plan de gestión del proyecto
Estatus semanal del proyecto
Lecciones aprendidas
Salidas
Reporte de avance del portafolio y Proyectos
Plan de gestión actualizado (tiempo, alcance, costo)
Documentación del Proyecto actualizada
Solicitudes de cambio/bitácora de cambios
Gestión de riesgos y problemas
4. MONITOREO Y CONTROL